ปฏิทินการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

| การดำเนินงาน | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| - ปรับปรุงแก้ไขแผนที่ยุทธศาสตร์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อใช้ในการวางแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2522 - ปรับปรุงคู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2552 ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (SMART) - จัดทำแนวทางการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เสนออธิบดีพิจารณา - แจ้งหน่วยงานเตรียมการวางแผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 - นำเสนอแผนปฏิบัติการของหน่วยงานต่อผู้บริหาร ในการประชุมกรมฯ ครั้งที่ 8/2551 วันที่ 23 กันยายน 2551 ณ ห้องประชุมศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 6 (เชียงใหม่) - วางแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการฯ และระบบการควบคุมกำกับงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารงบประมาณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงบประมาณ (ระบบ E-budgeting) และกรมบัญชีกลาง (GFMIS) - จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ 2552 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในระบบ E-budgeting (ก่อนวันที่ 26 กันยายน 2551) - จัดทำแผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2552 และขออนุมัติใช้แผนฯ (ตุลาคม 2551) | 21 สิงหาคม 2551 21 สิงหาคม 2551 1 กันยายน 2551 9 กันยายน 2551 23 กันยายน 2551 กันยายน 2551 1 ตุลาคม 2551 29 กันยายน 2551 | - ทุกสำนัก/กอง (โดยมีสำนักบริหารเป็นผู้รับผิดชอบหลัก) - ทุกสำนัก/กอง (โดยมีสำนักบริหารเป็นผู้รับผิดชอบหลัก) - สำนักบริหาร - สำนักบริหาร - สำนักบริหาร - ทุกสำนัก/กอง (โดยมีสำนักบริหารเป็นผู้รับผิดชอบหลัก) - สำนักบริหาร - สำนักบริหาร |