ปฏิทินการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

( ตุลาคม พ.ศ. 2551 – กันยายน พ.ศ. 2552 )

| เดือน พศ. | การดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| กย. 2551 | - ข้อสรุปกรอบแนวทางแผนยุทธศาสตร์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ - ปรับปรุงคู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2552 ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (SMART) - แจ้งหน่วยงานเตรียมการวางแผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ ปีงบประมาณ 2552 และวางแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการฯ และระบบการควบคุมกำกับงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารงบประมาณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงบประมาณ (ระบบ E-budgeting) - จัดทำแผนงบประมาณปีงบประมาณ 2552 ในระบบ E-budgeting (ก่อนวันที่ 26 กันยายน 2551) - จัดทำแผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2552 และขออนุมัติใช้แผนฯ (ตุลาคม 2551) | สำนักบริหาร สำนักบริหาร ( กลุ่มนโยบายและแผน ) สำนักบริหาร ( กลุ่มนโยบายและแผน , กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ) สำนักบริหาร สำนักบริหาร ( กลุ่มนโยบายและแผน ) |
| ตค. 2551 | - พัฒนาระบบควบคุมกำกับประสิทธิภาพของแผนปฏิบัติการฯ และการเบิกจ่ายงบประมาณ - ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ และควบคุมกำกับประสิทธิภาพ และการเบิกจ่ายงบประมาณ นำเสนอสถานการณ์งบประมาณต่อที่ประชุมกรมทุกเดือน - ทบทวนเป้าหมายการให้บริการ ตัวชี้วัด แผนยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานและจัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ 2553 - รับทราบแนวนโยบายผู้บริหาร เพื่อเตรียมการจัดทำของบประมาณประจำปีงบประมาณ 2553 | สำนักบริหาร ( กลุ่มนโยบายและแผน , กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ, กลุ่มติดตามและประเมินผล และฝ่ายคลัง ) สำนักบริหาร ( กลุ่มนโยบายและแผน ) สำนักบริหาร ( กลุ่มนโยบายและแผน ) ทุกหน่วยงาน |
| พย. - ธค. 2551 | จัดทำแผนคำขอตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2553 | สำนักบริหาร ( กลุ่มนโยบายและแผน ) |
| มค. 2552 | สรุปผลการดำเนินงานและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2552 ไตรมาส 1 | สำนักบริหาร ( กลุ่มติดตามและประเมินผล , ฝ่ายคลัง ) |
| มค. - มีค. 2552 | - เตรียมรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2553 - ปรับแผนคำขอตั้งงบประมาณ ปี 2553 และบันทึกแผนฯ ในระบบ E-budgeting ปี 2553 | สำนักบริหาร ( กลุ่มนโยบายและแผน ) |
| เมย. 2552 | - สรุปผลการดำเนินงานและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2552 ไตรมาส 2 - สรุปผลงาน 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2552 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ - ปรับแผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | สำนักบริหาร ( กลุ่มติดตามและประเมินผล , ฝ่ายคลัง ) สำนักบริหาร ( กลุ่มติดตามและประเมินผล ) สำนักบริหาร ( กลุ่มนโยบายและแผน ) |
| พค. – กค. 2552 | - เตรียมการชี้แจงงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2553 - สรุปผลการดำเนินงานและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2552 ไตรมาส 3 | สำนักบริหาร ( กลุ่มนโยบายและแผน ) สำนักบริหาร( กลุ่มติดตามและประเมินผล , ฝ่ายคลัง ) |
| สค. – กย. 2552 | - สรุปผลการดำเนินงานและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2552 ไตรมาส 4 - ประเมินผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2552 และประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2552 ของกรม ฯ และกลุ่มภารกิจสนับสนุนบริการสุขภาพ - เตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2553 | สำนักบริหาร ( กลุ่มติดตามและประเมินผล , ฝ่ายคลัง ) สำนักบริหาร ( กลุ่มติดตามและประเมินผล , ฝ่ายคลัง ) สำนักบริหาร ( กลุ่มนโยบายและแผน ) |