ปฏิทินการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

( ตุลาคม พ.ศ. 2550 – กันยายน พ.ศ. 2551 )

| เดือน พศ. | การดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| กย. 2550 | - ข้อสรุปกรอบแนวทางแผนยุทธศาสตร์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ - จัดทำคู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2551 (โครงสร้างแผนงานภายในกรมฯ) ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (SMART) ที่เชื่อมโยงกับ พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - แจ้งหน่วยงานเตรียมการวางแผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ ปีงบประมาณ 2551 และวางแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการฯ และระบบการควบคุมกำกับงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารงบประมาณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงบประมาณ - จัดทำแผนงบประมาณปีงบประมาณ 2551 ในระบบ E-budgeting (ก่อนวันที่ 3 กันยายน 2550) - จัดทำแผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2551 และขออนุมัติใช้แผนฯ | สำนักบริหาร สำนักบริหาร ( กลุ่มนโยบายและแผน ) สำนักบริหาร ( กลุ่มนโยบายและแผน , กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ) สำนักบริหาร สำนักบริหาร ( กลุ่มนโยบายและแผน ) |
| ตค. 2550 | - พัฒนาระบบควบคุมกำกับประสิทธิภาพของแผนปฏิบัติการฯ และการเบิกจ่ายงบประมาณ - ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ และควบคุมกำกับประสิทธิภาพ และการเบิกจ่ายงบประมาณ นำเสนอสถานการณ์งบประมาณต่อที่ประชุมกรมทุกเดือน - ทบทวนเป้าหมายการให้บริการ ตัวชี้วัด แผนยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานและจัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ 2552 - รับทราบแนวนโยบายผู้บริหาร เพื่อเตรียมการจัดทำของบประมาณประจำปีงบประมาณ 2552 | สำนักบริหาร ( กลุ่มนโยบายและแผน , กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ, กลุ่มติดตามและประเมินผล และฝ่ายคลัง ) สำนักบริหาร ( กลุ่มนโยบายและแผน ) สำนักบริหาร ( กลุ่มนโยบายและแผน ) ทุกหน่วยงาน |
| พย. - ธค. 2550 | จัดทำแผนคำขอตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2552 | สำนักบริหาร ( กลุ่มนโยบายและแผน ) |
| มค. 2551 | สรุปผลการดำเนินงานและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2551 ไตรมาส 1 | สำนักบริหาร ( กลุ่มติดตามและประเมินผล , ฝ่ายคลัง ) |
| มค. - มีค. 2551 | - เตรียมรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2552 - ปรับแผนคำขอตั้งงบประมาณ ปี 2552 และบันทึกแผนฯ ในระบบ E-budgeting | สำนักบริหาร ( กลุ่มนโยบายและแผน ) |
| เมย. 2551 | - สรุปผลการดำเนินงานและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2551 ไตรมาส 2 - สรุปผลงาน 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2551 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ - ปรับแผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | สำนักบริหาร ( กลุ่มติดตามและประเมินผล , ฝ่ายคลัง ) สำนักบริหาร ( กลุ่มติดตามและประเมินผล ) สำนักบริหาร ( กลุ่มนโยบายและแผน ) |
| พค. – กค. 2551 | - เตรียมการชี้แจงงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2552 - สรุปผลการดำเนินงานและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2551 ไตรมาส 3 | สำนักบริหาร ( กลุ่มนโยบายและแผน ) สำนักบริหาร( กลุ่มติดตามและประเมินผล , ฝ่ายคลัง ) |
| สค. – กย. 2551 | - สรุปผลการดำเนินงานและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2551 ไตรมาส 4 - ประเมินผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2551 และประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2551 ของกรม ฯ และกลุ่มภารกิจสนับสนุนบริการสุขภาพ - เตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2552 | สำนักบริหาร ( กลุ่มติดตามและประเมินผล , ฝ่ายคลัง ) สำนักบริหาร ( กลุ่มติดตามและประเมินผล , ฝ่ายคลัง ) สำนักบริหาร ( กลุ่มนโยบายและแผน ) |